## Gantt general
StudIA — Diagrama de Gantt de la PPS
Asistente de estudio sobre corpus académico · De Palma, Marcos Agustín · Tutor: Cristian Lukaszewicz · Ingeniería Mecatrónica (FI-UNLZ)
Período: junio – septiembre de 2026 · Entrega: 18/09/2026 ·
[7 empty] | JUNIO | [29 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO | [30 empty] | SEPTIEMBRE
# | Etapa / tarea | Inicio | Fin | Días | Estado | Evidencia | time axis 2026-06-01 to 2026-09-18
1 · Definición
1.1 | Definición del tema y objetivos | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 15 | Completada | bar: 2026-06-01 to 2026-06-15
1.2 | Definición del alcance | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 7 | Completada | bar: 2026-06-16 to 2026-06-22
1.3 | Propuesta formal con el tutor | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 8 | Completada | bar: 2026-06-23 to 2026-06-30
2 · Corpus y entorno
2.1 | Recolección y organización del corpus académico | 2026-07-01 | 2026-07-16 | 16 | Completada | corpus DATA_StudIA | bar: 2026-07-01 to 2026-07-16
2.2 | Fork de cristianlukas/UNLZ_Llamacode | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0 | Hito | registro de clonado del repositorio
2.3 | Descarga de la aplicación UNLZ_Llamacode | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 5 | Completada | bar: 2026-07-17 to 2026-07-21
2.4 | Estudio del código base y sus convenciones | 2026-07-22 | 2026-07-25 | 4 | Completada | bar: 2026-07-22 to 2026-07-26
3 · Desarrollo
3.1 | Ingesta del corpus e índice vectorizado | 2026-07-25 | 2026-07-30 | 6 | Completada | tools/studia/ingest.py
3.2 | Diseño e integración del módulo | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 8 | Completada | commit 3da2c9b
3.3 | Primer prototipo funcional | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 0 | Hito | commit 3da2c9b (18 arch., +3.312 líneas)
3.4 | Introducción de modos de tutor | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2 | Completada | commit ad020b9 (21 arch., +3.375)
3.5 | Graficadores, OCR y exportación a Anki | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Completada | commit 910bb15 (25 arch., +2.778)
3.6 | Búsqueda semántica | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | Completada | commit c42106c (16 arch., +1.174)
3.7 | Multiconversación por materia | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2 | Completada | commit 0b1779d (14 arch., +1.573)
3.8 | Consignas por modo y formatos de salida | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | Completada | commit dc8c122 (10 arch., +1.624)
4 · Empaquetado
4.1 | Instalador y arranque autónomo del servidor | 2026-08-08 | 2026-08-13 | 6 | Completada | commit 4065803 (26 arch., +1.796)
4.2 | Detección de dependencias y autodiagnóstico | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 4 | Completada | StudiaHerramientas, instalar_dependencias.ps1
4.3 | Entrega instalable | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 0 | Hito | commit 4065803
4.4 | Validación de compatibilidad | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 7 | Completada
5 · Documentación y cierre
5.1 | README principal en Github | 2026-08-21 | 2026-08-23 | 3 | Completada
5.2 | Gantt, diagramas, inicio del informe | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 8 | Completada
5.3 | Capturas de imágenes y video | 2026-09-01 | 2026-09-06 | 6 | Completada | multimedia | bar: 2026-09-01 to 2026-09-06
5.4 | Revisión con el tutor y correcciones | 2026-09-07 | 2026-09-13 | 7 | Planificada
5.5 | Cierre del informe | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | Planificada
5.6 | Entrega de la PPS | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0 | Hito | entrega final
Referencias
1 · Definición
2 · Corpus y entorno
3 · Desarrollo
4 · Empaquetado
5 · Documentación y cierre
Hito